## Slide 1: Внедрение ИИ-решений в HR-процессы
Моделирование снижения расходов и роста продуктивности
Автоматизация административных задач с помощью AI-ассистента (Copilot-стиль)
Generative AI / LLM технологии

## Slide 2: Цели и задачи проекта
• Смоделировать снижение расходов после внедрения автоматизированных HR-решений
• Оценить рост продуктивности по отделам (до/после)
• Внедрить AI-ассистента для автоматизации административных задач
• Применить технологии Generative AI / LLM (Copilot-стиль)
• Охватить сферы: Канцелярия, Офис, Бэк-офис
Ключевые области автоматизации:
• Обработка документов и корреспонденции
• Управление расписанием и встречами
• HR-документооборот
• Финансовая отчетность и аналитика
• Клиентская поддержка

## Slide 3: Текущее состояние по отделам
КАНЦЕЛЯРИЯ (15 сотрудников)
• Средняя зарплата: 45,000 руб/мес
• Операций в месяц: 1,200
• Время на операцию: 0.5 часа
• Потенциал автоматизации: 55%
ОФИС (25 сотрудников)
• Средняя зарплата: 55,000 руб/мес
• Операций в месяц: 2,000
• Время на операцию: 0.75 часа
• Потенциал автоматизации: 45%
БЭК-ОФИС (20 сотрудников)
• Средняя зарплата: 60,000 руб/мес
• Операций в месяц: 1,500
• Время на операцию: 1.0 час
• Потенциал автоматизации: 60%

## Slide 4: Расходы ДО внедрения ИИ (годовые)
КАНЦЕЛЯРИЯ: 10.1 млн руб
• Зарплатный фонд: 8.1 млн руб
• Стоимость операций: 2.0 млн руб
ОФИС: 22.7 млн руб
• Зарплатный фонд: 16.5 млн руб
• Стоимость операций: 6.2 млн руб
БЭК-ОФИС: 21.2 млн руб
• Зарплатный фонд: 14.4 млн руб
• Стоимость операций: 6.8 млн руб
ОБЩИЕ РАСХОДЫ: 54.0 млн руб/год

## Slide 5: Экономия ПОСЛЕ внедрения ИИ
КАНЦЕЛЯРИЯ: 1.59 млн руб/год
• ROI: 15.7%
• Сокращение персонала: 2 человека
• Экономия времени: 231 час/месяц
ОФИС: 3.48 млн руб/год
• ROI: 15.3%
• Сокращение персонала: 3 человека
• Экономия времени: 472 часа/месяц
БЭК-ОФИС: 4.63 млн руб/год
• ROI: 21.9%
• Сокращение персонала: 3 человека
• Экономия времени: 630 часов/месяц
ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ: 9.7 млн руб/год

## Slide 6: Стоимость внедрения ИИ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ: 1.55 млн руб
• Лицензии на ИИ-платформы: 500,000 руб
• Интеграция с системами: 300,000 руб
• Обучение персонала: 200,000 руб
• Консультационные услуги: 400,000 руб
• Дополнительное оборудование: 150,000 руб
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ: 90,000 руб
• Лицензии: 50,000 руб/мес
• Техподдержка: 25,000 руб/мес
• Обслуживание: 15,000 руб/мес

## Slide 7: Анализ окупаемости инвестиций
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
• Стоимость внедрения: 1,550,000 руб
• Годовая экономия: 9,702,750 руб
• Период окупаемости: 1.9 месяца
• 5-летний ROI: 3,030%
• Общая экономия за 5 лет: 48.5 млн руб
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстрая окупаемость (менее 2 месяцев)
• Высокая рентабельность инвестиций
• Значительное сокращение операционных расходов
• Повышение качества и скорости обработки данных

## Slide 8: План внедрения (16 месяцев)
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:
1. Подготовка и планирование (0-2 мес) - 200,000 руб
2. Выбор ИИ-платформы (2-5 мес) - 400,000 руб
3. Интеграция с системами (4-8 мес) - 300,000 руб
4. Обучение персонала (6-8 мес) - 200,000 руб
5. Пилотное внедрение в Канцелярии (8-10 мес) - 150,000 руб
6. Внедрение в Офис (10-12 мес) - 200,000 руб
7. Внедрение в Бэк-офис (12-14 мес) - 200,000 руб
8. Оптимизация и масштабирование (14-16 мес) - 100,000 руб
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 1,550,000 руб

## Slide 9: Ключевые метрики эффективности
ПО ОТДЕЛАМ:
• Канцелярия: ROI 15.7%, экономия 1.59 млн руб/год
• Офис: ROI 15.3%, экономия 3.48 млн руб/год
• Бэк-офис: ROI 21.9%, экономия 4.63 млн руб/год
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
• Сокращение персонала: 8 человек (13.3%)
• Экономия времени: 1,333 часа/месяц
• Снижение операционных расходов: 18%
• Повышение точности обработки: 30-50%
• Улучшение качества обслуживания клиентов
РИСКИ И МИТИГАЦИЯ:
• Сопротивление персонала → Обучение и вовлечение
• Технические сложности → Поэтапное внедрение
• Изменение процессов → Адаптивное управление

## Slide 10: Заключение и рекомендации
ВЫВОДЫ:
• Внедрение ИИ-решений экономически обосновано
• Период окупаемости составляет менее 2 месяцев
• 5-летний ROI превышает 3000%
• Максимальный эффект в Бэк-офисе (ROI 21.9%)
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Начать с пилотного проекта в Канцелярии
2. Поэтапно внедрять в остальные отделы
3. Обеспечить качественное обучение персонала
4. Настроить мониторинг ключевых метрик
5. Планировать масштабирование на другие процессы
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:
• Утверждение бюджета и плана внедрения
• Выбор ИИ-платформы и поставщика
• Формирование проектной команды
• Начало подготовительных работ